# Anexo I

**FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇO**

| Nome da Licitante: |  |
| --- | --- |
| Data da Cotação: | Click here to enter a date. |
| Solicitação de Cotação- RFQ Nº: | UNFPA/BRA/RFQ/2021/011 |
| Moeda da Cotação: | BRL |
| Validade da cotação:(cotação deverá ser válida por um período mínimo de 1 mês após o prazo deapresentação) |  |

| **Produtos** | **Descrição** | **Pagamento** | **Cronograma\*** | **Valor Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produto 1** | Documento contendo a estratégia de alinhamento da empresa ou instituição técnica com os objetivos e metas propostas no termo de referência, incluindo o Plano de Trabalho, o Cronograma de Execução, a Metodologia proposta e a Infraestrutura que será alocada.Obs1: Entende-se por infraestrutura todos os recursos materiais disponíveis para a prestação do serviço | 20% do valor do contrato | **Até 05 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 2** | Documento contendo apresentação do conteúdo programático, por módulo, incluindo os recursos instrucionais e demais evidências da estratégia de ensino que será implementada\*\*. | 10% do valor do contrato | **Até 10 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 3** | Documento contendo evidências de realização dos cinco módulos de capacitação, do processo seletivo de identificação e do contrato de serviço dos/as facilitadores/as comunitários/as.Obs2: O contrato deve atender a modalidade de prestação de serviço de pessoa física, e oferecer remuneração mínima de R$1.000,00 para cada facilitador/a contratado/a. Este valor deverá constar na proposta financeira da empresa ou instituição técnica, contendo, adicionalmente, descriminação de quaisquer custos adicionais necessários para formalização do contrato | 10% do valor do contrato | **Até 50 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 4** | Documento contendo evidências do desenvolvimento dos planos de negócios e o resultado dos processos de identificação das oportunidades e dos desafios para implementação das ações propostas pelas OSC. | 10% do valor do contrato | **Até 60 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 5** | Documento contendo evidências dos desenhos de rotas de mercado de consumo e o desenvolvimento de suas respectivas estratégias de comunicação. | 10% do valor do contrato | **Até 70 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 6** | Documento contendo as projeções das condições de sustentabilidade econômica e o evidências dos encontros de validação das projeções junto às respectivas lideranças dos povos e comunidades negras tradicionais participantes do projeto. | 20% do valor do contrato | **Até 85 dias após assinatura do contrato** |  |
| **Produto 7** | Documento contendo o levantamento de resultados de impacto do projeto nas OSC contempladas e os planos de evolução das ações propostas pelas OSC. | 20% do valor do contrato | **Até 100 dias após assinatura do contrato** |  |

***\* A data estimada do início do contrato é 09 de Setembro de 2021.***

***\*\* A data estimada para o início da capacitação é 13 de Setembro de 2021.***

| ***Comentários da empresa licitante:*** |
| --- |

Certifico que a empresa , devidamente representada pelo seu representante legal abaixo assinado, declara que reviu o **RFQ UNFPA/BRA/RFQ/2021/011**, incluindo todos os anexos, alterações ao documento do RFQ (se aplicável) e as respostas fornecidas pelo UNFPA em esclarecimentos dos provedores de serviços prospectivos. Além disso, a empresa aceita as Condições Gerais do Contrato para o UNFPA e nós concordaremos em manter a presente cotação de acordo com a validade da mesma.

|  | Click here to enter a date. |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e Título | Data e Local |